## Состав проекта
Файл/папка | Что должно быть | Что есть сейчас | Что сделать
chemistry-backend/README.md | Описание и запуск | Есть, подробный | ОК
chemistry-frontend/README.md | Описание и запуск | Есть, подробный | ОК
chemistry-backend/deploy/.env.example | Шаблон настроек | Есть (228 переменных) | ОК
chemistry-frontend/.env.example | Шаблон VITE_* | Есть (19 переменных) | ОК
chemistry-backend/deploy/docker-compose.yml | Локальный стек | Есть (api, postgres, redis, minio, grafana) | ОК
chemistry-backend/src/ | Основной код API | 4 проекта Clean Architecture | ОК
chemistry-frontend/src/ | Основной код SPA | React 19 + Vite, ~20+ маршрутов | ОК
chemistry-backend/tests/Chemistry.UnitTests/ | Unit-тесты | 182 теста, все проходят | ОК
chemistry-backend/tests/Chemistry.Api.Tests/ | Интеграционные тесты | Есть, не в CI по умолчанию | Добавить в CI
chemistry-frontend/tests/e2e/ | E2E Playwright | 6 сценариев, @playwright/test не в package.json | Добавить зависимость
chemistry-backend/Documentation/ | Документация | Backend.md, Stek.md (частично устарел) | Обновить Stek.md
chemistry-frontend/Documentation/ | Документация | Frontend.md, шаблон лендинга | ОК
chemistry-backend/openapi.json | OpenAPI spec | Есть, 67 paths | ОК
chemistry-backend/Dockerfile | Production image | Multi-stage .NET 8 | ОК
chemistry-frontend/Dockerfile | Production image | Vite build + nginx | ОК
chemistry-backend/deploy/.env.test | Env для test compose | Отсутствует | Создать из .env.example
chemistry-frontend /register route | Регистрация пользователя | RegisterPage есть, маршрут не подключён | Подключить в router.tsx
chemistry-backend/tmp-* файлы | Временные файлы | _tmp_enc.cs, tmp-*.txt в корне | Удалить из репо
03_Инструкция_запуска.md (сдача) | Инструкция запуска | Создана в папке сдачи | ОК