## Журнал проблем
ID | Проблема | Как проявляется | Причина | Что сделать | Статус
P-01 | NuGet пакеты не восстановлены | NETSDK1064 при dotnet test | Частичный restore / длинные пути | dotnet restore в корне backend | Исправлено
P-02 | Маршрут /register не подключён | 404 при переходе с login | RegisterPage не в router.tsx | Добавить маршрут и экспорт | В работе
P-03 | @playwright/test не в package.json | npm run test:e2e падает после npm ci | Пакет не добавлен в devDependencies | npm i -D @playwright/test | В работе
P-04 | deploy/.env.test отсутствует | docker-compose.test.yml не стартует | Файл не создан | Скопировать из .env.example | В работе
P-05 | Пустой каталог курсов на чистой БД | Главная без курсов | Нет автосида данных | Создать курсы в админке или remote DB | Ожидаемо
P-06 | Stek.md устарел | Упоминает MediatR/MassTransit | Документация не обновлена | Синхронизировать с реальным стеком | В работе
P-07 | Мусорные tmp-файлы в backend | _tmp_enc.cs, tmp-*.txt в корне | Артефакты разработки | Удалить и добавить в .gitignore | В работе
P-08 | Низкое покрытие тестами backend | CI threshold 0% | Мало unit-тестов на Api слой | Расширить тесты на этапе 2+ | Запланировано
P-09 | Конфликт порта 3000 | EADDRINUSE при одновременном compose+npm run dev | Два frontend на одном порту | Остановить контейнер или сменить FRONTEND_PORT | Документировано